## Lapas1
|  | Pavadinimas (konkretaus objekto arba jų grupės) | Seniūnija (kur/jei galima išskirti) | Projektavimo pradžia | Projektavimo pabaiga | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Kaina | Lėšos 2017 | Lėšos 2018 | Lėšos 2019 | PASTABOS
1 | Gatvės pagal kategorijas - prioritetai
|  | Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl. sankryžos rekonstrukcija |  | 2016 | 2018.03.30 | 2018.07 | 2020 | 15213340 |  | 1000000 | 10000000 | dar neįtraukta į ES finansuojamų
|  | Požeminės perėjos per geležinkelį įrengimas Iešmininkų g. |  |  | 2018.03.30 | 2018.08 | 2019 | 574228 |  | 280000 | 294228 | finansavimas per 2018-2019 metus
|  | Gamtinės Neries senvagės kraštovaizdžio arealų būklės atkūrimas (tarp Linkmenų ir Geležinio Vilko gatvių) |  |  | 2018.01.2 | 2018.04.30 | 2018.12.31 | 355974.19 |  | 350000 |  | finansavimas iki 2018-12-31
|  | Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje |  |  | 2017.12.29 | 2018.07.31 | 2019.12.30 | 5808711.07 |  | 1700000 | 4108711.07 | finansavimas iki 2020-02-29
|  | Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos infrastruktūros įrengimas |  |  | 2018.01.30 | 2018.07.30 | 2020.01.01 | 5572866.53 |  | 1400000 | 3000000 | finansavimas iki 2020-02-29
|  | Misionierių sodų atkūrimas |  |  | 2018.06.18 | 2018.10.18 | 2020.01.01 | 3744973.66 |  | 1237000 | 2507973 | finansavimas iki 2020-01-31
|  | Kompleksinis gyvenamojo rajono kvartalo Žirmūnų, Minties, Tuskulėnų gatvių trikampyje, toliau – „Žirmūnų trikampis“ bendrai naudojamų teritorijų ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas |  |  | 2018.01.30 | 2018.06 | 2021.05.30 | 5792400 |  | 1158000 | 1500000 | Finansavimas negautas IP VRM teikimas 2018-01-31
|  | Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko g. |  |  | 2018.04.02 | 2018.08.01 | 2020.01 | 1158480 |  | 232000 | 200000 | Projekto trukmė 24 mėn., bus ruošiama paraiška.
|  | Žemės sklypo esančio Vilniaus m., Naujamiesčio sen., tarp namų Vytenio g. 31, 37, 39 ir Birželio 23-iosios g. 9, 13, sutvarkymas |  |  | 2017.12.30 | 2018.04.30 | 2018.12.31 | 601443.03 |  | 601443.03 |  | Projekto trukmė 7 mėn., ruošiamas pirkimas.
|  | Teritorijos Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Birželio 23-iosios g. 6A, sutvarkymas |  |  | 2018 | 2018.04.30 | 2018.12.31 | 334098.42 |  | 334098.42 |  | Projekto trukmė 7 mėn., ruošiamas pirkimas.
|  | Teritorijos Vilniaus m., Naujamiesčio sen., Vytenio g. 41, sutvarkymas |  |  | 2018 | 2018.04.30 | 2018.12.31 | 608150.37 |  | 608150.37 |  | Projekto trukmė 7 mėn., ruošiamas pirkimas.
|  | Vilnios pakrančių trvarkymas pietinėje tikslinėje teritorijoje |  |  | 2018 | 2018 III ket | 2019.12 | 3004384.98 |  | 601000 | 2403385 | finansavimas iki 2020-01-31
|  | Viešųjų erdvių tvarkymas pietinėje tikslinėje teritorijoje prie rekonstruojamų Aukštaičių, Paupio ir Drujos gatvių |  |  | 2017 | 2017 | 2019.10 | 2021804.19 |  | 900000 | 378804 | Projekto trukmė 26 mėn., vyksta rangos darbai. Projektas įgyvendinamas su TID ir VMS papildomu prisidėjimu.
|  | Lazdynų sveikatinimo centro prieigų aplinkos sutvarkymas |  |  | 2018.08.15 | 2018.11.30 | 2019.12.31 | 2172150 |  | 506000 | 1666150 | Finansavimas negautas IP VRM teikimas 2018-01-31
|  | Centrinės gatvės bulvaro su rekreacine įranga įrengimas Paplaujos rajone |  |  | 2018.02.01 | 2018.05.01 | 2019.12.31 | 2026711 |  | 405000 | 1621700 | Projekto trukmė 33 mėn., ruošiamas pirkimas.
|  | Naujamiesčio viešosio erdvės tvarkymas prie Vingrių gatvės |  |  | 2018.11.30 | 2019.04.30 | 2020.05 | 1414246 |  | 136000 | 1278246 | Finansavimas negautas IP VRM teikimas 2018-01-31, 2018 m. numatytos lėšos projektavimui
|  | Naujamiesčio viešosios erdvės tvarkymas prie Amatų gatvės |  |  | 2018.11.30 | 2019.04.30 | 2020.05 | 665325 |  | 96000 | 569325 | Finansavimas negautas IP VRM teikimas 2018-01-31
|  | Viešųjų erdvių tvarkymas Šiaurinėje tikslinėje teritorijoje tarp Giedraičių g. ir Kintų g., ir prie Giedraičių g. |  |  | 2018.11.30 | 2019.04.30 | 2020.05 | 2195276 |  | 156000 | 2039276 | Finansavimas negautas IP VRM teikimas 2018-01-31
|  | Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorųatskirų paminklų tvarkyba |  |  | 2018 | 2018.II ket | 2018.12 | 2404158 |  | 705203 | 1698954.51 | Finansavimas iki 2020-07-31
|  | Šiaurinės gatvės įrengimas (pradėti VP, dėl statybos darbų nežinau, kadangi neaišku kada TP gausime |  |  | 2018.06.30 | 2019 II ket | 2020 | 38500000 |  | 3000000 | 15000000 | Pradedami pirkimai, lėšos 2018 projektavimui
|  | Kairėnų gatvės nuo Plytinės g. iki miesto ribos rekonstravimas | Nauja Vilnia |  | 2017 | 2017 | 2018 III ket | 2310128.71 | 590000 | 1720128.71
|  | Oslo gatvės rekonstravimas | Lazdynai |  | 2017 | 2017 | 2018 III ket | 1236600 | 556600 | 680000
|  | Pėsčiųjų ir dviračių viaduko per T.Narbuto g. techninio projekto parengimas statyba | Žvėrynas |  | 2017 | 2017 | 2018 II ket | 1389000 | 60000 | 1329000
|  | Leoniškių Prancūziškojo vandens malūno, vad. Belmonto, statinių komplekso užtvankos remonto darbai |  |  | 2017 | 2017 | 2018.01 | 173877 | 87500 | 86377
|  | Jungties tarp Molėtų pl. ir Santariškių g. tiesimas (Santaros g.) | Verkiai |  | 2017 | 2017 | 2018 II ket | 1618626.2 | 903700 | 714926.2
|  | Antakalnio gatvės kapitalinio remonto projektas (II etapas - nuo Šilo iki Žolyno g.) Vilniaus m. | Antakalnis | 2016 | 2018.03.30 | 2018 | 2019.06 | 3925470 |  | 2000000 | 1925470
|  | Nemenčinės pl. nuo Kairėnų g. iki miesto ribos rekonstravimas | Antakalnis |  | 2017.12.29 | 2018 | 2020 | 24951582 |  | 1000000 | 10000000 | 2020m. planuojamas likutis
|  | Titnago g., Dubliškių g. ir Gariūnų g. sankryžos rekonstravimas |  |  | 2018.01.30 | 2018 II ket | 2018 | 718130 |  | 718130
|  | Automobilių stovėjimo vietų Įsrūties gatvėje statybos projektas | Pilaitė |  | 2018.02.01 | 2018 II kt | 2018 | 270000 |  | 270000
|  | Mokyklos ir Kovo 11-osios gatvių rekonstravimas Grigiškėse | Grigiškės |  | 2017 | 2018 II ket | 2019.04 | 1618910 |  | 1000000 | 618910
|  | Jaunystės g. nuo Jaunystės/Medkirčių g. sankryžos iki Jaunystės/Vaičiūnaitės g. sankryžos, Vilniuje rekonstravimas | Paneriai |  | 2017 | 2018 II ket | 2019.04 | 1715000 |  | 1200000 | 515000
|  | L.Giros gatvės nuo Gedvydžių g. iki B.Krivicko g., Vilniuje rekonstravimas | Fabioniškės |  | 2018.06.01 | 2019 I ket | 2019.12.01 | 202100 |  | 202100
|  | Vilniaus gatvės rekonstrukcija, Grigiškėse | Grigiškių |  | 2018 I ket | 2018.II ket | 2019.01 | 560000 |  | 560000
|  | Lietaus nuotekynės tinklų ir įrenginių Lazdynėlių g., Vilniuje darbai |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 234063 |  | 234063
|  | Smalinės g. ir Pilaitės pr. dviejų lygių sankryžos rekonstravimas |  |  | 2018.03.01 | 2018 III ket | 2019.01 | 1017900 |  |  | 1017900
|  | Pėsčiųjų tako J.Tiškevičiaus g. nuo E.Pliaterytės g. iki I.Masalskio g. įrengimas | Paneriai |  | 2018 | 2018 II ket | 2019.01 | 102518 |  | 102518
|  | Gariūnų ir Paneriškių dviejų lygių sankryža | Lazdynai | 2017 | 2019.01 | 2019 II ket | 2020.09 |  |  |  |  | projektuoja kogeneracinė
|  | Pavilnionių gatvės ir Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvių sankryžos statybos projektas | Pašilaičiai | 2017 | 2019.01.01 | 2019 II ket | 2020.07 | 3143860 |  |  | 1000000 | neišpirkti sklypai
|  | Vokiečių g. rekonstravimas | Senamiestis | 2017 | 2019.01.30 | 2019 II ket
[8 empty] | 139356485.35 | 2197800 | 15405894.82 | 48266752.58
[10 empty] | 11817242.91 | 15077280
1.1. | Gatvių remontas pagal VGTU parengtą metodiką | Eišiškių pl. | Naujininkų | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 10000000 |  | 5000000 | 5000000
|  | Pelesos g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Telšių g. |  |  |  | 2018
|  | Brolių g. |  |  |  | 2018
|  | Šaltkalvių g. |  |  |  | 2018
|  | Kapsų g. |  |  |  | 2018
|  | Vikingų g. |  |  |  | 2018
|  | Liepkalnio g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Filaretų g. | Rasų |  |  | 2018
|  | Dunojaus g. |  |  |  | 2018
|  | Juodasis kel. | Naujosios Vilnios |  |  | 2018 | 2019
|  | Parko g. |  |  |  | 2018
|  | Linksmoji g. |  |  |  | 2018
|  | Uosių g. |  |  |  | 2018
|  | Džiaugsmo g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Savanorių pr. | Vilkpėdės |  |  | 2018 | 2019
|  | Vilkpėdės |  |  |  | 2018
|  | Galvės g. |  |  |  |  | 2019
|  | Kovo 11-osios g. | Grigiškių |  |  | 2018 | 2019
|  | Mokyklos g. |  |  |  | 2018
|  | Vilniaus g. |  |  |  | 2018
|  | Šviesos g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Senasis Gardino p. | Panerių |  |  | 2018 | 2019
|  | J. Janonio g. |  |  |  | 2018
|  | Paneriškių |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Liudvinavo g. |  |  |  | 2018
|  | Fabriko g. |  |  |  | 2018
|  | V. A. Graičiūno g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Meškeriotojų g. | Antakalnio |  |  | 2018
|  | Viršupio g. ( 200m) |  |  |  | 2018
|  | Volungės g. |  |  |  |  | 2019
|  | Švyturio g. |  |  |  |  | 2019
|  | Pupojų g. dalis |  |  |  |  | 2019
|  | Antakalnio g. |  |  |  | 2018
|  | Lizdeikos g. |  |  |  | 2018
|  | B. Sruogos g. |  |  |  | 2018
|  | Naujakurių g. |  |  |  |  | 2019
|  | Medžiotojų g. |  |  |  |  | 2019
|  | Mileišiškių g. (nuo Mileišiškių Sodų g. iki Viršupio g.) |  |  |  | 2018
|  | Šimulionio g. | Fabijoniškių |  |  |  | 2019
|  | Ateities g. |  |  |  | 2018
|  | Minties g. | Žirmūnų |  |  |  | 2019
|  | Žirmūnų |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Šeimyniškių g. |  |  |  | 2018
|  | P. Lukšio g. |  |  |  |  | 2019
|  | Verkių g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Miškinių g. | Lazdynų |  |  | 2018
|  | Ožkinių g. | Verkių |  |  | 2018
|  | Pagubės g. |  |  |  | 2018
|  | Žaliųjų ežerų g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Geležinio Vilko g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Noragiškių g. |  |  |  | 2018
|  | Ateities g. |  |  |  | 2018
|  | Laisvės pr. | Justiniškių Viršuliškių |  |  | 2018
|  | Justiniškių g. |  |  |  | 2018
|  | Girulių g. | Fabijoniškių Pašilaičių Šeškinės |  |  | 2018
|  | Ukmergės g. |  |  |  |  | 2019
|  | Buivydiškių g. |  |  |  |  | 2019
|  | Stanevičiaus g. |  |  |  |  | 2019
|  | L. Giros g. |  |  |  |  | 2019
|  | Vydūno g. | Pilaitės |  |  |  | 2019
|  | Pylimo g. | Senamiesčio |  |  | 2018 | 2019
|  | Vitebsko g. |  |  |  | 2018
|  | Totorių g. |  |  |  | 2018
|  | Lapų g. |  |  |  | 2018
|  | M. Daukšos g. |  |  |  | 2018
|  | Olandų g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | S. Vainiūno g. |  |  |  | 2018
|  | Suvalkų g. | Naujamiestis |  |  | 2018
|  | Lukiškių skg. |  |  |  | 2018
|  | A. Goštauto g. |  |  |  | 2018
|  | Geležinkelio |  |  |  | 2018
|  | Panerių g. |  |  |  | 2018
|  | Pylimo g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Švitrigailos g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Vytauto g. | Žvėrynas |  |  | 2018
|  | T. Narbuto |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Žemaitės |  |  |  |  | 2019
|  | Kalvarijų g. | Šnipiškių |  |  | 2018 | 2019
|  | Konstitucijos pr. |  |  |  | 2018
|  | Žalgirio g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Rinktinės g. |  |  |  | 2018
|  | Ozo g. |  |  |  | 2018 | 2019
[10 empty] | 5000000 | 5000000
1.2. | Žvyrkelių asfaltavimas
|  | Taurupės g. | Pilaitė |  |  | 2018 | 2018 | 200000 |  | 1400000
|  | Gilužio g. | [5 empty] | 70000
|  | Gavaičių g. | [5 empty] | 115000
|  | Prūsų g. | Naujininkų |  |  |  |  | 55000
|  | Vaivos g. | Naujoji Vilnia |  |  |  |  | 35000
|  | Zavadskių g. | [5 empty] | 30000
|  | Vandens g. | [5 empty] | 40000
|  | Versmių g. nuo Džiaugsmo g. iki Paeglinės g. | [5 empty] | 45000
|  | Gurių sodų | [5 empty] | 25000
|  | Mačiuliškių g. (1300m) | Panerių |  |  |  |  | 171600
|  | Mūrinės Vokės g. (835m) | [5 empty] | 91300
|  | Girių g. tarp Vilkiškės ir Bražuolių g. | [5 empty] | 35090
|  | Ūmėdžių g. (350m) | Vilkpėdė |  |  |  |  | 38500
|  | Kremplių g. | Verkių |  |  |  |  | 77440
|  | Dvariškių g. | [5 empty] | 74250
|  | Bajorų Kelias g. | [5 empty] | 40886
|  | Kryžiokų Sodų 3-oji, 4-oji g. | [5 empty] | 28000
|  | Lauksargio g. | Antakalnio |  |  |  |  | 25520
|  | Keramikų g. žiedinė dalis | [5 empty] | 37840
|  | Žirgo g. 21 iki B.Sruogos | [5 empty] | 22000
|  | Žirgo g. nuo 54 iki Šatrijos Raganos g. | [5 empty] | 35200
|  | Gvazdikų sodų 1-oji g. | [5 empty] | 79200
[7 empty] | Suma: | 1371826 |  | 1400000
2. | Pėsčiųjų takai ir šaligatviai
|  | nuo Architektų g. 79 iki Architektų g. nutiesti naują | Lazdynų |  |  | 2018 |  | 1400000 |  | 700000 | 700000
|  | Prie Architektų g. 31, 68 (netoli autobusų stotelių) perkloti plyteles |  |  |  | 2018
|  | Prie Architektų g. 226 viaduko šaligalvius perkloti |  |  |  | 2018
|  | Perkloti šaligatvio dalį nuo Architektų g. 2-34 |  |  |  | 2018
|  | Prie Architektų g. 204 perkloti plyteles |  |  |  | 2018
|  | Prie Erfurto g. 27 perkloti plyteles |  |  |  | 2018
|  | Prie Erfurto g. 5, 13 perkloti plyteles |  |  |  |  | 2019
|  | Architektų g. 136-140 perkloti pėsčiųjų taką |  |  |  |  | 2019
|  | Prie Architektų g. 20 perkloti pažintinio tako šaligatvį |  |  |  |  | 2019
|  | Prie Architektų g. 113 perkloti dalį šaligatvio |  |  |  |  | 2019
|  | Bijūnų gatvės dalyje patiesti trūkstamą šaligatvio dalį |  |  |  |  | 2019
|  | Nuo Žėručio g. 1 iki Erfurto g. 30 perkloti šaligatvį |  |  |  |  | 2019
|  | Žemynos g. 35 prie darželio - įdubęs šaligatvis | Pašilaičių |  |  | 2018
|  | Ukmergės g. (nuo Peaugeot centro iki PC Norfa) - nutiesti |  |  |  | 2018
|  | Medeinos g. 17 |  |  |  | 2018
|  | Laisvės per. (prieš PC "Kubas") salėlės trinkelės ištrupėjusios |  |  |  |  | 2019
|  | Baltrušaičio g. 3 (už PC Berry) |  |  |  |  | 2019
|  | Gedvydžių g. | Fabijoniškių |  |  | 2018
|  | Fabijoniškių g. |  |  |  | 2018
|  | Visorių g. | Verkių |  |  | 2018
|  | Gulbinėlių g. |  |  |  | 2018
|  | Žaliųjų Ežerų g. (nuo Aukuro g. iki Balsių g.) |  |  |  |  | 2019
|  | Įsruties g. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 28; | Pilaitės |  |  | 2018 | 2019
|  | Papilėnų g. 13, 15, 11, 3, 7, 5, 3, 1, 14, 8, 10, 17, 19, 12; |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Karaliaučiaus g. 15a, 5; |  |  |  | 2018
|  | Tolminkiemio g. 19, 15, 20 |  |  |  | 2018
|  | Vydūno g. 23, 19, 9, 7, 16, 18, 6; |  |  |  |  | 2019
|  | Kanto al. 13, 5, 3, 18, 14, 4 |  |  |  |  | 2019
|  | Smalinės g. 5, 3, 4, 13, 10, 7, 5, 21, 17; |  |  |  |  | 2019
|  | Gilužio g. 15 | Šeškinės |  |  | 2018
|  | Dūkštų g. 20 |  |  |  | 2018
|  | Ukmergės g. 186; 192; 194; 196; 198; 200; 202; 210; 226 |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Tarp Viršuliškių g. 67 ir 71 | Viršuliškių |  |  | 2018 | 2019
|  | Viršuliškių g. 37 |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Justiniškių g. 91 link Taikos g. 18 ( Justiniškių g.95-97,13,9,10,22,20,16A) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Justiniškių g. 70 (šaligatvis link neįgaliųjų klubo „Draugystė“) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Viršuliškių g. 33 |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Viršuliškių g. 7,79; Tujų g.19; Sugiharos g. 2; Rigos g. 1 |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Išminti takai: Justiniškių g. 58; |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Tarp Viršuliškių g. 49 ir 43 namo |  |  |  | 2018
|  | Prie Viršuliškių g. 31 namo |  |  |  | 2018
|  | Arkoje tarp namų Viršuliškių g. 49 ir 47 |  |  |  | 2018
|  | Justiniškių g. 61 |  |  |  | 2018
|  | Viršuliškių g. 37 |  |  |  | 2018
|  | Justiniškių g. 69 ir Justiniškių g. 67 |  |  |  | 2018
|  | Justiniškių g. 59 |  |  |  | 2018
|  | Viršuliškių g. 37 |  |  |  | 2018
|  | Justiniškių g. 59 |  |  |  | 2018
|  | Viršuliškių g. 49 |  |  |  | 2018
|  | Naujo šaligatvio įrengimas prie "Justinuko" darželio, Taikos g. 99 | Justiniškių |  |  | 2018
|  | Seno šaligatvio perklojimas prie Rygos g. 7 |  |  |  | 2018
|  | Naujo šaligatvio įrengimas tarp Taikos g. 80 ir 94 |  |  |  | 2018
|  | Naujo šaligatvio įrengimas prie Rygos g. 29 |  |  |  |  | 2019
|  | Šviesos g. 18 | Grigiškių
|  | Šviesos g. 5, 9 |  |  |  | 2018
|  | Nuo Šviesos g. 5 pro Šviesos g. 7A iki mokyklos |  |  |  | 2018
|  | Nuo Kovo 11-osios g. 52 iki Vilniaus g. 67 |  |  |  | 2018
|  | nuo Kovo 11-osios g. 33 iki Kunigiškių g. 18 |  |  |  | 2018
|  | Jaunimo skg. 9 |  |  |  | 2018
|  | Kauno Vokės gatvėje |  |  |  | 2018
|  | Nuo pėsčiųjų tilto link Lentvario ir Kranto g. susikirtimo bei Kovo 11-osios |  |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. 59 ir Geležinio Vilko g. 9 | Vikpėdės |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. (nuo Elektrinės g. iki Vilkpėdės g.) |  |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. (nuo Statoil iki SEAT) |  |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. ties Pakalniškių st. |  |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. ties Baldai st. |  |  |  | 2018
|  | Geležinio Vilko g. 25-27 |  |  |  | 2018
|  | Gerosios Vilties g. 9 - 11 |  |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. 72 |  |  |  | 2018
|  | Vandentiekio g. 40 - 44 |  |  |  | 2018
|  | Titnago g. 19 |  |  |  | 2018
|  | Vaduvos g. 12,14 |  |  |  | 2018
|  | Prie Žemaitės g. 11 |  |  |  | 2018
|  | J.Tiškevičiaus g. nuo E.Pliaterytės g. iki I.Masalskio g | Panerių |  |  | 2018
|  | Juodšlių |  |  |  | 2018
|  | Mokyklos g. |  |  |  | 2018
|  | Beržyno g. | Naujamiestis |  |  | 2018
|  | Ševčenkos g. 29 |  |  |  | 2018
|  | M. K. Čiurlionio g. nuo Z. Sierakausko iki Vingio p. |  |  |  | 2018
|  | Birželio 23-iosios g. |  |  |  | 2018
|  | T. Ševčenkos nuo Birželio 23-iosios g. iki Švitrigailos g. abi pusės |  |  |  | 2018
|  | Lukiškių skg. |  |  |  | 2018
|  | Statybininkų g. 4-8 |  |  |  | 2018
|  | Suvalkų g. |  |  |  | 2018
|  | Dainavos g. nuo J. Jasinskio g. |  |  |  | 2018
|  | S. Konarskio g. 27 |  |  |  | 2018
|  | Kauno g. nuo Vytenio iki Smolensko g. abi pusės |  |  |  | 2018
|  | Panerių g. iki Vytenio; Nuo Švitrigailos iki Algirdo g. |  |  |  | 2018
|  | A. Vivulskio g. 22 link muitinės |  |  |  |  | 2019
|  | A. Vivulskio g. 20-34 |  |  |  |  | 2019
|  | Čiurlionio g. 5-7 /Kudirkos g. 1 |  |  |  |  | 2019
|  | Olandų g. 55 | Senamiesčio |  |  | 2018
|  | Plačioji g. 6 |  |  |  | 2018
|  | Strazdelio g. |  |  |  | 2018
|  | Šv. Mikalojaus g. |  |  |  | 2018
|  | Filaretų g. 20 |  |  |  | 2018
|  | Varpų g. 1 |  |  |  | 2018
|  | Aušros Vartų g. 18 |  |  |  | 2018
|  | Ties Liejyklos g. Nr.7 |  |  |  | 2018
|  | Tilto g. Nr.10 |  |  |  | 2018
|  | Tilto g. Nr.11 |  |  |  | 2018
|  | Ties Žygimantų g. Nr.11 |  |  |  | 2018
|  | Švarco |  |  |  | 2018
|  | Bortas Švarco g. Nr.1 |  |  |  | 2018
|  | Kėdainių g. |  |  |  | 2018
|  | Krivių g. |  |  |  | 2018
|  | Šv. Ignoto g. |  |  |  | 2018
|  | Žvirgždyno g. |  |  |  | 2018
|  | Žygimantų g. 11 |  |  |  | 2018
|  | T. Kosciuškos g. 11 |  |  |  | 2018
|  | Daukšos g. 7 |  |  |  |  | 2019
|  | A. Strazdelio g. 5 |  |  |  |  | 2019
|  | prie Pylimo g. 21 A |  |  |  |  | 2019
|  | S. Vainiūno g. |  |  |  |  | 2019
|  | Daukšos g. 8 |  |  |  |  | 2019
|  | Stiklių g. 20 |  |  |  |  | 2019
|  | Sodų Seinų g. |  |  |  |  | 2019
|  | Plačioji 8 |  |  |  |  | 2019
|  | Raugyklos 19 |  |  |  |  | 2019
|  | Baltasis skg. ir ties Nr. 3 |  |  |  |  | 2019
|  | Kreivasis skg. |  |  |  |  | 2019
|  | Zarasų g. link akligatvio |  |  |  |  | 2019
|  | Mickevičiaus g. 18-20 | Žvėryno |  |  | 2018
|  | Kraševskio g. prie Nr. 9 ir Nr. 1-3 |  |  |  | 2018
|  | Nuo Latvių g. 54 iki Gulbių g. |  |  |  | 2018
|  | Miglos 45 |  |  |  | 2018
|  | Treniotos g. 2-4 |  |  |  | 2018
|  | Žaliosios g. |  |  |  | 2018
|  | Saltoniškių g. 56 |  |  |  | 2018
|  | Miglos g. nuo Nr. 57 -63 |  |  |  | 2018
|  | Paribio g. 26-28 |  |  |  | 2018
|  | Traidenio g. porinė pusė nuo Vytauto g. iki Kęstučio g. |  |  |  |  | 2019
|  | Vytauto g. 32a |  |  |  |  | 2019
|  | Paribio g. nuo Pieninės |  |  |  |  | 2019
|  | Krokuvos g. 9 A (kieme) | Šnipiškių |  |  | 2018
|  | Kalvarijų g. 150 (darbų tęstinumas) |  |  |  | 2018
|  | Kalvarijų g.162 / 164 |  |  |  | 2018
|  | Rinktinės g.42 |  |  |  | 2018
|  | Šnipiškių g. |  |  |  |  | 2019
|  | Dariaus ir Girėno g. (nuo Lidl link Žirnių g. | Naujininkų |  |  | 2018
|  | Nuo Kaminkelio g. Nr. 15 iki Kapsų |  |  |  | 2018
|  | Šaltkalvių g. 70, 72 |  |  |  |  | 2019
|  | Darbininkų g. |  |  |  |  | 2019
|  | Vyšnių g. |  |  |  |  | 2019
|  | Dzūkų g. |  |  |  |  | 2019
|  | Vaikų g. |  |  |  |  | 2019
|  | Rasų g. nuo 35 iki 47 | Rasų |  |  | 2018
|  | Stationo g. 1 |  |  |  | 2018
|  | Birbynių g. |  |  |  | 2018
|  | Liepkalnio g. nuo Nr. 43 link Žirnių g. |  |  |  | 2018
|  | Peteliškių g |  |  |  |  | 2019
|  | Filaretų g. |  |  |  |  | 2019
|  | Pergalės g. 22 tarp pėsčiųjų tako ir perėjos | Naujosios Vilnios |  |  | 2018
|  | Gerovės g. 29 link Genių g. 16 daugiabučių namų |  |  |  | 2018
|  | Gerovės g. 25 |  |  |  | 2018
|  | tarp Parko g. 32 ir Parko g. 38 daugiabučių namų |  |  |  | 2018
|  | tarp Parko g. 36,38 namų praėjimas link Karklėnų g. |  |  |  | 2018
|  | tarp Genių g. 9 ir Genių g.15 daugiabučių namų |  |  |  | 2018
|  | tarp Genių g. 16 ir Gerovės g.33 daugiabučių namų |  |  |  | 2018
|  | tarp Parko g. 38 ir Parko g. 36 daugiabučių namų |  |  |  | 2018
|  | tarp Darželio g. 9 ir Genių g. 4 daugiabučių namų |  |  |  | 2018
|  | tarp Genių g. 18 ir Gerovės g.45 daugiabučių namų (2 takai) |  |  |  | 2018
|  | tarp Gerovės g. 31 ir Gerovės g. 37 daugiabučių namų (2 takai) |  |  |  | 2018
|  | Tarp Parko 30 ir 32 link Žvirblių g. |  |  |  | 2018
|  | Šiaurės g. nuo G. Žemkalnio g. iki Rokantiškių g. vienoje gatvės pusėje |  |  |  | 2018
|  | Džiaugsmo g. nuo Strelčiukų st. Iki A. Bačkio g. |  |  |  | 2018
|  | 3Prie „Genių“ st. (iš Parko g. 4 pusės) šaligatvio remontas |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Nuo „Respublikinė psichiatrinė ligoninė“ st. iki įvažiavimo prie pard. „Maxima“ (Parko g. 23) pėsčiųjų tako remontas |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Atkarpoje nuo Parko g. 30 iki Parko g. 22 pėsčiųjų tako išlyginimas |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Prie parduotuvės „IKI“ (Genių g. 2) šaligatvio remontas (apie 40 m2) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Prie Pramonės g. 141, dalies šaligatvio plytelių išklojimas (apie 50 m2) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Pramonės g. (šalia Pramonės g. 141) už pėsčiųjų perėjos kelio bortų ir šaligatvio remontas (apie 400 m2) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Pramonės g. atkarpoje nuo transformatorinės (Pramonės g. 143) iki Mickūnų g. šaligatvio ir bortų remontas (apie 400 m ilgio) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Pėsčiųjų tako prie Linksmosios g. (šalia Linksmosios g. 63) remontas (pridedama nuotrauka); |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Žvirblių g. atkarpoje nuo Parko g. 22 iki turgavietės pėsčiųjų tako remontas (liginimas) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Kojelavičiaus gatvėje, atkarpoje nuo Arimų g apie 100 metrų šaligatvio remontas |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Palydovo gatvės šaligatvio remontas, atkarpoje nuo Palydovo g. 4 namo iki Šiaurės gatvės, borto pakėlimas, kur nėra šaligatvio įrengimas |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Šiaurės - Palydovo g. sankirtoje, prie pėsčiųjų perėjos, šaligatvio remontas (apie 10 m2) |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Žygio g. | Žirmūnų |  |  | 2018
|  | Žvalgų g. |  |  |  | 2018 | 2019
|  | Pupojų g. | Antakalnio |  |  | 2018
|  | I.Šimulionio g. 4-I.Šimulionio g. 6 | Karoliniškių |  |  | 2018
|  | Pėsčiųjų zona prie L.Asanavičiūtės g. 20, takas pro V.Druskio g. 6 |  |  |  | 2018
|  | Ties L.Asanavičiūtės g. 8 prie gatvės medžių šaknys iškėlė šaligatvį |  |  |  | 2018
|  | L. Asanavičūtės g. 14 tako jungtis |  |  |  | 2018
|  | Takai nuo R.Jankausko g.15 į 13 kiemą |  |  |  | 2018
|  | R.Jankausko 15 per 13 namo kiemus į L.Asanavičiūtės g. |  |  |  |  | 2019
|  | L. Asanavičiūtės g. 8 pro V.Druskio g. 6 į V.Druskio gatvę |  |  |  |  | 2019
|  | D.Gerbutavičiaus g. 1 į L.Asanavičiūtės g. 38, D. Gerbutavičjiaus g. 10,12 namus |  |  |  |  | 2019
|  | A.P. Kavoliuko g. 19-17 |  |  |  |  | 2019
|  | Laisvės pr. 40 iki Laisvės pr.44 |  |  |  |  | 2019
|  | V.Vaitkaus g. ir A.J.Povilaičio sankryžos įdubęs šaligatvis |  |  |  |  | 2019
[8 empty] | 1400000 |  | 700000 | 700000
3. | Dviračių takai
|  | Probleminių vietų tvarkymas | Visame mieste | x | x | 2018 kovas | 2018 lapkritis | 500000 | 500000 | 300000 | 200000 | Probleminių vietų tvarkymo biudžetas gali būti bendroje eilutėje su MŪTD paslaugomis pagal įkainius. Kaina numatyta pagal šių metų biudžetą.
|  | Dviračių takų nuorodų sistema (300 ženklų) | Visame mieste | x | x | 2018 balandis | 2018 lapkritis | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | MŪTD pagal įkainį / dviračių takų nuorodų sistema esamuose ir planuojamuose takuose
[8 empty] | 510000 | 510000 | 305000 | 205000
3.1. | DVIRAČIŲ JUNGTYS
| Europiniai | Pilaitės pr. - Narbuto g. | Pilaitė/Karoliniškės/Žvėrynas | 2016 m. | 2017.12.20 | 2018 II-III ketv. | 2019 m. I-II ketv. | 1530000 |  | 1028000 |  | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
|  | Senvagė (Ozo, Linkmenų g.) | Šnipiškės |  | suprojektuotas | 2018 II-III ketv. | 2019 m. I-II ketv. | 2278000 |  |  |  | Sąmatos MŪTD ir VPplane pagal TP
|  | Žirmūnų trikampis | Žirmūnai | 2016 m. | 2018.01.31 | 2019 m. | [5 empty] | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
|  | Giedraičių g. | Šnipiškės | 2016 m. | 2018.03.30 | 2018 II-III ketv. | 2019 m. | 1482808 |  | 700000 |  | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
|  | Algirdo/Geležinkelio/Dariaus ir Girėno | Naujamiestis | 2017 m | 2018.09.01. | 2019 II ketv. | 2019 m. | 1920000 |  | 364000 |  | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
|  | Žalgirio/Rinktinės/Širvintų | Šnipiškės/Žirmūnai | 2017 m. | 2018 IV ketv. | 2019 m. |  | 1820000 |  |  | 800000 | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
|  | Kernavės g. | Šnipiškės | 2017 m. | 2018.03.30 | 2019 m. |  | 5750000 |  | 1000000 |  | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
| Projektuojami | Kareivių g. tarp Verkių ir Žirmūnų | Žirmūnai |  | suprojektuotas |  |  | 100000 |  | 100000 |  | Sąmatos MŪTD
|  | Kareivių g. tarp Žirmūnų ir Eurovelo | Žirmūnai | 2017 m. | 2018 I ketv. |  |  | 200000 |  | 200000 |  | Sąmatos bus parengus TP.
|  | Žirmūnų g. tarp Kareivių ir LIDL | Žirmūnai | 2017 m. | 2018 II ketv. | [6 empty] | Įrašyta sąlygose.
|  | Ukmergės g. | Fabijoniškės/Šeškinė | 2016 m. | 2018.06.30 | 2018 III ketv. | 2019 m. | 1500000 |  | 25000 | 1475000 | Sąmatos VPlane pagal PP
|  | Lazdynų ligoninės žiedas | Lazdynai | 2017 m. | 2018 II ketv. | [6 empty] | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
|  | Žvalgų jungtis su Kareivių/Žirmūnų (kartu su žiedinėm sankryžom nuo autobusų parko) | Žirmūnai | 2017 m. | baigiamas projektuoti | [6 empty] | Sąmatos MŪTD ir VPlane pagal PP
| Siūlomi daryti pagal schemas | Justiniškių g. | Justiniškės | x | x | 2018 II ketv. | 2018 IV ketv. | 840000 |  | 840000 |  | Sąmatos MŪTD
|  | Asanavičiūtės g. jungtis link Architektų g. | Karoliniškės/Lazdynai | x | x | 2018 II ketv. | 2018 IV ketv. | 315000 |  | 315000 |  | Sąmatos MŪTD
|  | Architektų g | Lazdynai | x | x | 2018 II ketv. | 2018 IV ketv. | 735000 |  | 735000 |  | Sąmatos MŪTD
|  | Šeimyniškių nuo Minsko žiedo iki Rinktinės g. | Žirmūnai | x | x | 2018 II ketv. | 2018 IV ketv. | 105000 |  | 105000 |  | Sąmatos MŪTD
|  | Žirmūnų g. tarp LIDL ir Šilo tilto | Žirmūnai | x | x | 2018 II ketv. | 2018 IV ketv. | 210000 |  | 210000 |  | Sąmatos MŪTD
|  | Žaliųjų ežerų (dangos atnaujinimas) | Santariškės/Balsiai | x | x | 2018 II ketv. | 2018 IV ketv. | 52500 |  | 52500 |  | Sąmatos MŪTD
| Kiti projektuojami | Žirnių g. - Liepų alėjos jungtis (Trakų kryptis) | Trakų Vokė | 2018 I ketv. | 2018 II-III ketv. | 2018 III ketv. | 2019 I ketv. |  |  |  |  | Sąmatos bus parengus TP.
|  | Grigiškių jungtis tarp Kirtimų ir Vilniaus g. (autostrados) | Grigiškės | 2018 I ketv. | 2018 II-III ketv. | 2018 III ketv. | 2019 I ketv. |  |  |  |  | Sąmatos bus parengus TP.
|  | Eurovelo probleminė vieta ties Asmens duomenų centru | Žirmūnai | 2018 I ketv. | 2018 II-III ketv. | 2018 III ketv. | 2019 I ketv. |  |  |  |  | Sąmatos bus parengus TP.
[8 empty] | 18838308 |  | 5674500 | 2275000
4. | Skverai, viešosios erdvės
|  | Naujamiesčio |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 99000
|  | N. Vilnios |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 100000
|  | Karoliniškių |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 90000
|  | Šeškinės |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 1031086
|  | Lazdynų |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 316094
|  | Naujininkų |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 77000
|  | Fabijoniškių |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 120000
|  | Pilaitės |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 96000
|  | Pašilaičių |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 |  | 100000
|  | Vilkpedės (VE-20) Savanorių pr. |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Justiniškių (VE-12) Taikos – Rygos g. (VE-12) |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Viršuliškių (VE-13) |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Snipiškių (VE-35) – Giedraičių g. (Kintų aikštė) |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Snipiškių (VE-37) – (PRIE GIEDRAIČIŲ IR KROKUVOS G. SANKRYŽOS |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Amatų g. |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Vingrių g. |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Grigiškių sen |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Fabijoniškių–2 |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Verkių |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Šalia Rokantiškių ir Šilo gatvių sankryžos (Pavilnių ir Verkių regioninis parkas) |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | 100000
|  | Skvero Basanaviui sutvarkymas |  | 2017 | 2018.02. | 2018 II ket | 2018.12 | 600000 |  | 600000
|  | Lukiškių a. II etapas |  | 2017 | 2018.03 | 2018 II ket | 2018.12 | 250000 |  | 250000
[9 empty] | 682000 | 3297180
5. | Parkai,
| ES | Sapiegų parkas Iet | Antakalnio | 2016 | 2018.01.08 | 2018.06.01 | 2020 | 615924 |  | 100000 | 400000
|  | Trakų Vokės parkas | Panerių | 2016 | 2018.01.08 | 2018 | 2020 | 1169319 |  | 234000 | 500000
|  | Reformatų sodų Pilies g. tvarkymas | Senamiestis | 2016 | 2017.12.01 | 2018.05 | 2020 | 1205604 |  | 1000000
|  | Sapiegų parkas II et |  |  | 2018.09.01 |  |  | 2375571 |  |  | 2375571 | IP dėl lėšų gavimo planuojam teikti 2017-12-15 (už IP tikslinimą 2017 m. 1815 Eur)
[8 empty] | 1785243 |  | 1334000 | 3275571
6. | Medžiai,
|  | įvairūs medžiai/krūmai | įvairios seniūnijos | 2017 m. (Želdynų poskyrio parengtos schemos, viešųjų erdvių projektai, gyventojų siūlymai) | tęstinis | tęstinis | tęstinis | 903323.84 | 303323.84 | 300000 | 300000 | 2017 m -sodinimo kaina - 393 Eur/vnt. 2018 ir 2019 metams želdinių sodinimui rengiamas viešojo pirkimo konkursas. Kaina gali keistis
[8 empty] | 903323.84 | 303323.84 | 300000 | 300000
7. | Vaikų žaidimo aikštelės
|  | VŽA įrengimas | visas miestas | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2,4 mln.Eur | 272 789 | 1 077 573 | 643820
[10 empty] | 1 077 573 | 643820
8. | Mikroarchitektūra
| Dviračių stovai | Dviračių stovų programos tęsinys (+2000 stovų visame mieste) | Visame mieste | x | x | 2018 kovas | 2018 lapkritis | 330000 | 330000 | 200000 | 130000 | Pateikta suma pagal skaičiuojamąją 1 stovo kainą 165 Eur (konkurse siūloma kaina - apie 50 Eur)
| Pėsčiųjų atitvarai ties stotelėmis | Pėsčiųjų atitvarai ties stotelėmis, atribojantys galimybę stovėti ant dviračių tako (100 stotelių) | Visame mieste | x | x | 2018 kovas | 2018 lapkritis | 35000 | 35000 | 20000 | 15000 | Skaičiuojamoji kaina 70 eur už 2,5 m ilgio atitvarą (1 stotelei - vid. 5 atitvarai)
|  | Flakštokų įrengimas prie Vilniaus ženklo | 5 vnt | [6 empty] | 150000
[10 empty] | 220000 | 145000
9. | Atliekų surinkimas
|  | Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste | Vilniaus m. savivaldybės teritorija | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Bendra preliminari projekto vertė (Eur be PVM) 8 305 640,30 | 0 | 625595.49 | 625595.49 | Savivaldybės dalis tinkamoms išlaidoms (Eur be PVM) 1 244 902,83 netinkamoms - 6 288,15
|  | 7 didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir buitinės technikos ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Vilniaus mieste | Vilniaus m. savivaldybės teritorija | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | Bendra preliminari projekto vertė (Eur be PVM) 2 960 000,00 | 0 | 133000 | 311000 | Savivaldybės dalis 444 000 Eur
[10 empty] | 758595.49 | 936595.49
10. | Pliažai, pakrantės
|  | Naujų paplūdimių įrengimas prie Balžio ir Tapelio ežerų. Viso 4 vnt, tame tarpe ir pritaikytas neįgaliesiems |  | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 642.0 tūkst |  | 642,0 tūkst | 310,0 tūkst. | VP rengia Neįgaliųj paplūdimio sąmatą
[10 empty] | 642000 | 310000
11. | Sporto objektai
12. | Apšvietimas
|  | Talino gatvės apšvietimas | Justiniškių | 2016-12-08 | 2017-05-15 | 2017-08-08 | 2017-12-10 | 48860.16 | 48860.16
|  | Oslo gatvės nuo Gariūnų tilto iki Erfurto g. rekonstravimas (apšvietimo įrengimas) | Lazdynų |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-20 | 47126 | 47126
|  | Liepkalnio g. ( nuo pastato Nr. 105 iki "Lydos" autobusų stotelės) (apšvietimo įrengimas) | Naujininkų, Rasų | 2016-12-09 | 2017-07-24 | 2017-09-15 | 2017-12-10 | 129833 | 129833
|  | J. K. Chodkevičiaus gatvės ir Šventeliškių gatvės atkarpos nuo J. K. Chodkevičiaus g. iki Mykolo Lietuvio g. rekonstravimas | Fabijoniškių |  |  | 2017-09-06 | 2017-12-10 | 52990 | 52990 |  |  | projekta parengė ne Savivaldybė
|  | Skvero T.Kosciuškos gatvėje sutvarkymas (pėsčiųjų takų apšvietimo įrengimas) | Senamiesčio |  |  | 2017-08-20 | 2017-12-10 | 55632 | 55632 |  |  | projekta parengė ne Savivaldybė
|  | Retkonių gatvė ( tarp Arimų g. ir Baniškių g. apšvietimo įrengimas) | Naujosios Vilnios |  |  | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 23000 | 0 | 23000 |  | projekta parengė ne Savivaldybė
|  | Salininkų g. ( nuo sankryžos su Liepkalnio g. iki Salininkų Sodų 10-osios g). (apšvietimo įrengimas) | Naujininkų | 2016-12-09 | 2017-07-24 | 2017-09-15 | 2017-12-10 | 138019 | 138019
|  | Autobusų stotelių "Ežerėliai" ir pėsčiųjų perėjos Žaliųjų ežerų g. ties Gulbinėlių g. Vilniuje apšvietimas | Verkių | 2017-03-16 | 2017-10-19 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 69612 | 3340 | 66272 |  | 2017 m lėšos projektui
|  | Žaliųjų Ežerų g.,Krakiškių g., ir Europos Parko g. Sankryžos ir autobusų Stotelių "Naujaneriai" Vilniusje apšvietimo projekto įgyvendinimas. | Verkių | 2017-03-16 | 2017-10-19 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 21352 | 1136 | 20216 |  | 2017 m projektas
|  | Džiaugsmo gatvės apšvietimas 2 km | Naujosios Vilnios | 2018-01-15 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 2019-09-01 | 113500 | 0 | 8500 | 105000 | 2018 m projektas. projektą įmanoma finansuoti iš KF
|  | Žaliųjų Ežerų gatvės apšvietimas 1,6 km | Verkių | 2018-01-15 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 98000 | 0 | 8000 | 90000 | 2018 m projektas. projektą įmanoma finansuoti iš KF
|  | Linksmosios gatvės apšvietimas 1 km | Naujosios Vilnios | 2018-01-15 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 55400 | 0 | 4100 | 51300
|  | Zujūnų gatvės apšvietimas 1,9 km | Pilaitės | 2018-01-15 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 122916 | 0 | 9105 | 113811
|  | Lentvario gatvės apšvietmas | Panerių | 2018-01-15 | 2018-08-01 |  |  |  | 0
|  | Mokslininkų gatvės apšvietimas | Verkių | 2018-01-15 | 2018-08-01 |  |  |  | 0
|  | Čekoniškių gatvės apšvietimas 1,3 km | Pilaitės | 2018-01-15 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01 |  | 0
[9 empty] | 476936.16 | 139193 | 360111
13. | Kiemai ir įvažiavimai
|  | Vilniaus g. 57 | Grigiškės |  |  | 2018 |  | 2500000 |  | 2500000 | 2000000
|  | Šviesos g. 19 |  |  |  | 2018
|  | Vilniaus g. 6 |  |  |  | 2018
|  | J. Tiškevičiaus g. 3 | Panerių sen. |  |  | 2018
|  | J. Tiškevičiaus g. 6 |  |  |  | 2018
|  | J. Tiškevičiaus g. 13 |  |  |  | 2018
|  | J. Tiškevičiaus g. 12 |  |  |  | 2018
|  | Žalioji a. 3 |  |  |  | 2018
|  | Žalioji a. 2A |  |  |  | 2018
|  | Speigo g. 10 |  |  |  | 2018
|  | Kibirkšties g. 1, 3, 5, 7 |  |  |  | 2018
|  | Baltosios Vokės g. 4 |  |  |  | 2018
|  | E. Andre g. 10 |  |  |  | 2018
|  | Automobilių stovėjimo aikštelė tarp Gerosios Vilties g. 16 ir Savanorių pr. 54 | Vilkpėdė |  |  | 2018
|  | Gerosios Vilties g. 1A |  |  |  | 2018
|  | Vaduvos g. 30 |  |  |  | 2018
|  | Vaduvos g. 21-23 |  |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. 70 |  |  |  | 2018
|  | Šlaito g. 22-30 |  |  |  | 2018
|  | Savanorių pr. 49 |  |  |  | 2018
|  | Architektų g. 86, 19, 28,15, 12, 226, 101, 87, 77, 126, 122, 49, 98 | Lazdynų |  |  | 2018
|  | Erfurto g. 20, 50, Žėručio g. 23, 24, 6, 11, 3, 1 |  |  |  | 2018
|  | Pašilaičių g. 2,4, 6, 8, 10, 12 | Pašilaičių |  |  | 2018
|  | Pašilaičių g. 3 - 37 |  |  |  | 2018
|  | Pašilaičių g. 9, 17 įvažiavimai |  |  |  | 2018
|  | Medeinos g. 9 |  |  |  | 2018
|  | Medeinos g. 19 |  |  |  | 2018
|  | Medeinos g. 21-23 |  |  |  | 2018
|  | Medeinos g. 33 |  |  |  | 2018
|  | Medeinos g. 43 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 13 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 15 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 17 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 23 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 31 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 37 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 39 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 41 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 49 - 20 m2 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 55 - 20 m2 |  |  |  | 2018
|  | Gabijos g. 81 -20 m2 |  |  |  | 2018
|  | Laisvės pr. 81-91 |  |  |  | 2018
|  | Laisvės pr. 107 |  |  |  | 2018
|  | Laisvės pr. 111 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 1 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 21 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 27 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 31 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 35 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 39 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 47 |  |  |  | 2018
|  | Žemynos g. 43 -49 |  |  |  | 2018
|  | S.Stanevičiaus g. 5,28,30,56,70,82,90,88 | Fabijoniškių |  |  | 2018
|  | Fabijoniškių g. 39,47,73,79,93 |  |  |  | 2018
|  | S.Neries g. 106 |  |  |  | 2018
|  | Popieriaus g. 108, 110 | Verkių |  |  | 2018
|  | Popieriaus g. 94, 104 |  |  |  | 2018
|  | Didlaukio g. 58 |  |  |  | 2018
|  | Didlaukio g. 98 |  |  |  | 2018
|  | Baltupio g. 117 |  |  |  | 2018
|  | J. Kairiūkščio g. 9, 11 |  |  |  | 2018
|  | Maumedžių g. 7, 9, 11 |  |  |  | 2018
|  | Didlaukio g. 12 |  |  |  | 2018
|  | Didlaukio g. 63 |  |  |  | 2018
|  | Jeruzalės g. 14 |  |  |  | 2018
|  | Maumedžių g. 7, 9, 11 |  |  |  | 2018
|  | Maumedžių g. 15 |  |  |  | 2018
|  | Rugių g. 2, 4 |  |  |  | 2018
|  | Rugių g. 12, 14, 16, 18 |  |  |  | 2018
|  | Vydūno g. 8a, 13a; | Pilaitės |  |  | 2018
|  | Įsruties g. 22b, 14, 6a; |  |  |  | 2018
|  | Papilėnų g. 5a, 13a, 10a; |  |  |  | 2018
|  | Smalinės g. 21, 23; |  |  |  | 2018
|  | Kanto al. 10; 9a; 20a; |  |  |  | 2018
|  | Karaliaučiaus g. 1a; |  |  |  | 2018
|  | Ozo g. 22-24-26; | Šeškinės |  |  | 2018
|  | Įvažiavimas iš Ozo g. į Ozo g. 32 kiemą; |  |  |  | 2018
|  | Ozo g. 32 kiemas; |  |  |  | 2018
|  | Šeškinės g. 9; 11 kiemai ir įvažiavimas; |  |  |  | 2018
|  | Šeškinės g. 17; 19; 21; |  |  |  | 2018
|  | Tarp Šeškinės g. 51; 53 ir 49 namų; |  |  |  | 2018
|  | Šeškinės g. 29; 43; 45; 51 ir 47; |  |  |  | 2018
|  | Šeškinės 1-3-5-7-9-11-13; |  |  |  | 2018
|  | Musninkų g. 5; 7; 14; 24; 20; |  |  |  | 2018
|  | Čiobiškio g. 6; 11; 5; 7; 9; 13; 15; 41; 33; 19; 39; |  |  |  | 2018
|  | Ukmergės g. 228; 234; 232; 226; 200; 196; 186; 198; |  |  |  | 2018
|  | Įvažiavimas į Paberžės g. 8, 14; |  |  |  | 2018
|  | Paberžės g. 12; |  |  |  | 2018
Paberžės g. 22-24-26;
|  | Gelvonų g. 56; 40; |  |  |  | 2018
|  | Įvažiavimas į Dūkštų g. 20-22; |  |  |  | 2018
|  | Dūkštų g. 22 kiemas; |  |  |  | 2018
|  | Buivydiškių g. 4; 8; 11; 16; |  |  |  | 2018
|  | Laisvės pr. 65 |  |  |  | 2018
|  | Justiniškių g. 51, 49A, 65, 69; | Viršuliškių |  |  | 2018
|  | Viršuliškų g. 53B Viršuliškių g. 69 |  |  |  | 2018
|  | Viršuliškių g. 67,53A,53,41,51,81 |  |  |  | 2018
|  | Viršuliškių g. 37 |  |  |  | 2018
|  | Taikos g. 217-229 | Justiniškės |  |  | 2018
|  | Taikos g. 146 |  |  |  | 2018
|  | Žolyno g. 4 | Antakalnio |  |  | 2018
|  | Bistryčios g. 9 |  |  |  | 2018
|  | Bistryčios g. 28, 28A, 28B |  |  |  | 2018
|  | Kanklių g. 10, 10A, 10B |  |  |  | 2018
|  | Mildos g. 12 |  |  |  | 2018
|  | L. Sapiegos g. 3 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 22 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 66 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 68 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 86 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 98 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 112, 114, 116 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 67 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 75 |  |  |  | 2018
|  | Šilo g. 5 |  |  |  | 2018
|  | Šilo g. 15 |  |  |  | 2018
|  | Šilo g. 10, 12 |  |  |  | 2018
|  | Tverečiaus g. 5 |  |  |  | 2018
|  | Tverečiaus g. 12, 14, 16, 18 |  |  |  | 2018
|  | Tverečiaus g. 22, 24 |  |  |  | 2018
|  | Tverečiaus g. 26 |  |  |  | 2018
|  | M. K. Oginskio g. 4 |  |  |  | 2018
|  | M. K. Oginskio g. 5 |  |  |  | 2018
|  | M. K. Oginskio g. 6 |  |  |  | 2018
|  | Švyturio g. 3 |  |  |  | 2018
|  | Švyturio g. 23, 25 |  |  |  | 2018
|  | Žirgo g. 3 |  |  |  | 2018
|  | Keramikų g. 1, 3 |  |  |  | 2018
|  | Keramikų g. 10, 12 |  |  |  | 2018
|  | Rukeliškių g. 44, 46 |  |  |  | 2018
|  | Elniakampio g. 6 |  |  |  | 2018
|  | Lizdeikos g. 25, 37 |  |  |  | 2018
|  | Svajonių g. 32, 34, 36 |  |  |  | 2018
|  | Antakalnio g. 47A |  |  |  | 2018
|  | P. Širvio g. 16 |  |  |  | 2018
|  | Klinikų g. 9, 11, 15 |  |  |  | 2018
|  | Kalvarijų g. 119, 121 | Žirmūnų |  |  | 2018
|  | Rinktinės g. 29 |  |  |  | 2018
|  | Kareivių g. 7, 7A, 7B |  |  |  | 2018
|  | Rinktinės g. 31 |  |  |  | 2018
|  | Rinktinės g. 49 |  |  |  | 2018
|  | Rinktinės g. 51 |  |  |  | 2018
|  | Kazliškių g. 3, 5 |  |  |  | 2018
|  | Apkasų g. 6 |  |  |  | 2018
|  | Apkasų g. 13 |  |  |  | 2018
|  | M. Katkaus g. 32 |  |  |  | 2018
|  | M. Katkaus g. 34 |  |  |  | 2018
|  | Tuskulėnų g. 24, 26 |  |  |  | 2018
|  | Tuskulėnų g. 37 |  |  |  | 2018
|  | Žirmūnų g. 38A |  |  |  | 2018
|  | Žirmūnų g. 103 |  |  |  | 2018
|  | Žirmūnų g. 143 |  |  |  | 2018
|  | Žirmūnų g. 147, 149 |  |  |  | 2018
|  | Verkių g. 43 |  |  |  | 2018
|  | Verkių g. 45 |  |  |  | 2018
|  | Žirmūnų g. 147, 149 |  |  |  | 2018
|  | Rinktinės g. 45 |  |  |  | 2018
|  | Žygio g. 2A |  |  |  | 2018
|  | Žygio g. 14, 20 |  |  |  | 2018
|  | Parko g. 1-3, 6, 18, 20-22, 34-36, 37-41, 38-40, 42-44, 46-48, 69, 39, 52, 28 | Naujojosios Vilnios |  |  | 2018
|  | Genių g. 11- 13, 22 |  |  |  | 2018
|  | Gerovės g. 19 |  |  |  | 2018
|  | Kojelavičiaus g. 45, 312-318 |  |  |  | 2018
|  | Šiaurės g. 12-14 |  |  |  | 2018
|  | Pergalės g. 24-28 |  |  |  | 2018
|  | Pramonės g. 53 |  |  |  | 2018
|  | St. Batoro g. 17-37 |  |  |  | 2018
|  | Karklėnų g. 5 |  |  |  | 2018
|  | Dzūkų g. 1-5, 21, 23, 27 | Naujinkų |  |  | 2018
|  | Kapsų g. 19-21, 14-20 |  |  |  | 2018
|  | Pelesos g. 47 |  |  |  | 2018
|  | Šaltkalvių g. 50, 66-68, 70, |  |  |  | 2018
|  | Dariaus ir Girėno g. 1-1B-1D, 5D-5F, 9, |  |  |  | 2018
|  | Darbininkų g. 10, 12, 14, 14A, 21-21B |  |  |  | 2018
|  | Brolių g. 17-19, 7 |  |  |  | 2018
|  | Garvežių g. 8-15 |  |  |  | 2018
|  | Liepkalnio g. 67, 71 |  |  |  | 2018
|  | Vyšnių g. 4 |  |  |  | 2018
|  | Kaminkelio g. 35 |  |  |  | 2018
|  | Naujininkų g. 6 |  |  |  | 2018
|  | Konduktorių g. 14-22 |  |  |  | 2018
|  | Subačiaus g. 112 | Rasų |  |  | 2018
|  | Peteliškių g. 11-14 |  |  |  | 2018
|  | Kalvarijų g.15/17 | Šnipiškių |  |  | 2018
|  | Kalvarijų g.130/132/136/138/142 |  |  |  | 2018
|  | Kalvarijų g.150/152/158/160/162 |  |  |  | 2018
|  | Kalvarijų g.188 |  |  |  | 2018
|  | Giedraičių g.100 |  |  |  | 2018
|  | Juozapavičiaus g.28 |  |  |  | 2018
|  | Mickevičiaus g. 13 | Žvėryno |  |  | 2018
|  | Mickevičiaus g. 24 |  |  |  | 2018
|  | Vytauto g. 53-55 |  |  |  | 2018
|  | Latvių g. 13 |  |  |  | 2018
|  | Birutės g. 53 |  |  |  | 2018
|  | Latvių g. 17 |  |  |  | 2018
|  | Elnių g. 9 |  |  |  | 2018
|  | Miglos g. 43 |  |  |  | 2018
|  | Sėlių g. 64 |  |  |  | 2018
|  | Liejyklos g. Nr.4 | Senamiesčio |  |  | 2018
|  | Ties įvažiavimu į Žygimantų g. Nr.13 |  |  |  | 2018
|  | Ties įvažiavimu į Žygimantų g. Nr.14 |  |  |  | 2018
|  | Ašmenos g. Nr. 6 A |  |  |  | 2018
|  | Pylimo g. 52 |  |  |  | 2018
|  | Literatų g. Nr.5 kiemas |  |  |  | 2018
|  | Labdarių g. Nr.8 |  |  |  | 2018
|  | T. Vrublevskio g. Nr. 4 |  |  |  | 2018
|  | Rūdninkų g. Nr. 4 |  |  |  | 2018
|  | Latako g. Nr.1 B |  |  |  | 2018
|  | Šopeno g. Nr.10 įvažiavimas |  |  |  | 2018
|  | Šv. Stepono g. Nr.28 |  |  |  | 2018
|  | Šv. Stepono g. Nr.22 |  |  |  | 2018
|  | Šv. Stepono g. Nr.25 |  |  |  | 2018
|  | Vilniaus g. 37 |  |  |  | 2018
|  | Subačiaus g. . Nr.43, Nr.45 A |  |  |  | 2018
|  | Nuo Radvilų g. įvažiavimas į Žygimantų g. 8 |  |  |  | 2018
|  | Basanavičiaus g. 23 | Naujamiesčio |  |  | 2018
|  | Vivulskio g. 12B-8A |  |  |  | 2018
|  | Vivulskio g. 34 |  |  |  | 2018
|  | V. M. Putino g./M. K. Čiurlionio g. 1 įvažiavimas |  |  |  | 2018
|  | Aukų g. 3 |  |  |  | 2018
|  | A. Goštauto g. 11-12 įvažiavimas |  |  |  | 2018
|  | J. Savickio g. 3 |  |  |  | 2018
|  | Gedimino pr. 64 |  |  |  | 2018
|  | Kražių g. 13-25 |  |  |  | 2018
|  | A. Venuolio g. 12-14 |  |  |  | 2018
|  | Pakalnės g. 7 |  |  |  | 2018
|  | Smetonos g. 7a |  |  |  | 2018
|  | Beatričes g. 3 |  |  |  | 2018
|  | V.Druskio g. 5A | Karoliniškių |  |  | 2018
|  | A.P Kavoliuko g. 16, 20 |  |  |  | 2018
|  | V.Maciulevičiaus g. 30 |  |  |  | 2018
|  | V.Vaitkaus g. 5 |  |  |  | 2018
|  | Laisvės pr. 31 |  |  |  | 2018
|  | Sausio 13-osios g. 37 |  |  |  | 2018
|  | apie 400 kiemų | [7 empty] | 2500000 | 2000000
14. | Kaimynijos
| Konarsio g. 10 - 22; Pietario 5, 7 | Naujamiestis | 2018 |  | 2018 | 2019 | 170500 |  | 170500 |  | 1500000
| Ozog. 22-26 | Šeškinės | 2018 |  | 2018 | 2019 | 210204 |  | 210204
| Saulėtekio al. 53 - 57 | Antakalnis | 2018 |  | 2018 | 2019 | 40749 |  | 40749
| Smėlio 14; Tramvajų 2 - 6 | Antakalnis | 2018 |  | 2019 | 2020 | 50375 |  |  | 50375
| Vasario 16-osios 2; Goštauto 4,3 | Naujamiestis | 2018 |  | 2019 | 2020 | 60413 |  |  | 60413
| Žirmūnų 39 - 51 | žirmūnai | 2018 |  | 2019 | 2020 | 190237 |  |  | 190237
| Žirmūnų 1 - 9 | Žirmūnai | 2018 |  | 2019 | 2020 | 180417 |  |  | 180417
| Kalvarijų 4 - 14 | Šnipiškės | 2018 |  | 2019 | 2020 | 50965 |  |  | 50965
[9 empty] | 421453 | 532407 | 1500000
15. | Parkavimas
| KOMPLEKSINIŲ KELIONIŲ AIKŠTELĖS „STATYK IR VAŽIUOK“ NEMENČINĖS PL. ĮRENGIMAS. | Antakalnio | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 84 000 Eur. kaina nurodyta be infrastruktūros (dangų, apšvietimo) projektavimo ir įrengimo* | 101000 | 101000 |  |  | * - Nurodyta kaina yra preliminari (be PVM) ir turi būti tikslinama įgyvendinant projektą
| KOMPLEKSINIŲ KELIONIŲ AIKŠTELĖS „STATYK IR VAŽIUOK“ MINSKO PL. ĮRENGIMAS | Rasų | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 84 000 Eur. kaina nurodyta be infrastruktūros (dangų, apšvietimo) projektavimo ir įrengimo* | 101000 | 101000 |  |  | * - Nurodyta kaina yra preliminari (be PVM) ir turi būti tikslinama įgyvendinant projektą
| KOMPLEKSINIŲ KELIONIŲ AIKŠTELĖS „STATYK IR VAŽIUOK“ SAVANORIŲ G. ĮRENGIMAS | Vilkpėdės | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 84 000 Eur. kaina nurodyta be infrastruktūros (dangų, apšvietimo) projektavimo ir įrengimo* | 101000 | 101000 |  |  | * - Nurodyta kaina yra preliminari (be PVM) ir turi būti tikslinama įgyvendinant projektą
| KOMPLEKSINIŲ KELIONIŲ AIKŠTELĖS „STATYK IR VAŽIUOK“ MOLĖTŲ PL. ĮRENGIMAS | Verkių | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 84 000 Eur. kaina nurodyta be infrastruktūros (dangų, apšvietimo) projektavimo ir įrengimo* | 101000 | 101000 |  |  | * - Nurodyta kaina yra preliminari (be PVM) ir turi būti tikslinama įgyvendinant projektą
| KOMPLEKSINIŲ KELIONIŲ AIKŠTELĖS „STATYK IR VAŽIUOK“ MOLĖTŲ PL/Santariškės. ĮRENGIMAS | Verkių | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 84 000 Eur. kaina nurodyta be infrastruktūros (dangų, apšvietimo) projektavimo ir įrengimo* | 101000 |  | 101000 |  | * - Nurodyta kaina yra preliminari (be PVM) ir turi būti tikslinama įgyvendinant projektą
| KOMPLEKSINIŲ KELIONIŲ AIKŠTELĖS „STATYK IR VAŽIUOK“ UKMERGĖS KRYPTIS ĮRENGIMAS |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 84 000 Eur. kaina nurodyta be infrastruktūros (dangų, apšvietimo) projektavimo ir įrengimo* | 101000 |  | 101000 |  | * - Nurodyta kaina yra preliminari (be PVM) ir turi būti tikslinama įgyvendinant projektą
[8 empty] | 606000 | 404000 | 202000
Eismo saugumas (apšvietimas, perėjos, stulpeliai ...)
| Eismo valdymo sistemos atnuajinimoas ir priežiuros paslaugos | Eismo valdymo sisetmos atnaujinimas | Visame mieste | - | - | 2017-10-25 | 2020-10-25 | 1160000 | - | 975000 | 112000
| Vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimas | Vaizdo stebėjimo sistemos integravimas į skaitmeninė vaizdo stebėjimo sistemą | Visame mieste | - |  | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 100000 | - | 100000 | -
|  | Vaizdo stebėjimo kamerų atnaujinias | Visame mieste | - |  | 2019-02-01 | 2019-09-01 | 150000 | - | - | 150000
| Vilniaus miesto šviesoforų postų priežiūrą | Vilniaus miesto šviesoforų postų priežiura | Visame mieste | - |  | 2018-09-01 | 2021-09-01 | 3000000 | - | 300000 | 900000
| Gereičio matuoklių modernizavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas | Esamų 12 greičio matuoklių atnaujinimas ir jų priežiūra | Visame mieste | - |  | 2018-02-01 | 2021-02-01 | 800000 |  | 600000 | 100000
| Šviesoforų įrangos modernizavias Vilniaus mieste | K107 Kudirkos-Pamėnkalnio | Visame mieste | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2020-01-01 | 1200000 | - | 200000 | 1000000 | Sankryžų postų rekonstravimas dėl žalių lentelių demontavimo iki 2020 m.Preliminarus paskaičiavimai numatant pakeitimus dėl šviesoforinės įrangos,be infrastrukturinės dalies
K116 Dariaus ir Girėno - Pelesos g.
K203 Kalvarijų-Konstitucijos
K206 Kalvarijų-Žalgirio
K213 Kalvarijų-Kareivių-Ozo
K311 Antakalnio-Šilo
K312 Žirmūnų-Minties
K358 Nemenčinės-Saulėtekio
K409 Geležinio Vilko-Gerosios Vilties
K411 Savanorių-Vilkpėdės
K504 Vasario 16 – Pamėnkalnio
K511 Pylimo-Basanavičiaus-Trakų
K551 Basanavičiaus - Algirdo
K601 Narbuto-Saltoniškių g.
K702 Gynėjų-Lukiškių
K721.1 Sėlių-Saltoniškių
K721.2 Latvių-Vytauto g. – Upės
K761 Laisvės-Narbuto
K763 Laisvės-Viršuliškių
K768 Laisvės-Žemynos
K783 Justiniškių - Lūžių
K821 Ateities-Fabijoniškių
K825 Ateities-Baltupio
K261.1 Apkasų-Ulonų
K261.2 Žukausko-Ulonų
Eišiškių-Metalo
Molėtų-Mokslininkų-G.Vilko
Burbiškių-Naugarduko
Naugarduko-Gerosios vilties
Burbiškių-Panerių
Pašilaičių-Ukmergės
Laisvės-Pašilaičių-Baltrušaičių
Pilaitės pr. - Viršilų g.
| Duomenų perdavimo (ryšio) įrengimas pajungiant sankryžas į Eismo valdyo centrą (praplečiain licencija) | Gariunu - Jocioniu g. | Visame mieste | - | - | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 45000 | - | 45000 | - | Po Eismo valdymo sistemos atanujinimo atsiranda galimybė per GSM pajungti kitus Vilniausmietso sankryžų valdiklius į vieninga eismo valdymo sistemą
B.Radvilaites pereja
Buivydiskiu – Dukstu g.
F.Vaitkaus - A.Gustaicio g.
Galves - Tiskeviciaus g.
Konarskio g. pereja
Kovo 11 g. (Grigiskes)
Laisves - Baltrusaicio g.
Laisves pr. 85 pereja
Linkmenu - Lvovo g.
Moletu pl. - Moletu g.
Moletu pl. - Rieses g.
Moletu pl. pereja 2
Pilaites pr. - Virsuliskiu skg.
Savanoriu pr. (prie PC "Norfa")
Ukmerges - Bieliunu g. (prie PC "BIG")
Ukmerges - Gabijos - S.Neries g.
Ukmerges - Perkunkiemio g.
Ukmerges g. pereja
Ukmerges g. pereja (prie PC "Maxima")
Vikingu g.
Vikingu g. (ties PC "IKEA")
Zadeikos - S.Neries g.
| A juostų įrengimas | Rygos g. nuo Taikos g. 1 iki Laisvės pr. |  |  |  | 2018 |  | 65500
|  | Kareivių g. nuo Verkių g. iki Kalvarijų g. |  |  |  | 2019 |  | 202500
|  | Šeimyniškių g. Nuo Rinktinės g. iki Žirmūnų žiedo |  |  |  | 2019 |  | 292500
|  | T. Narbuto g. nuo Laisvės pr. iki Sėlių g. |  |  |  | 2018 |  | 585000
|  | Antakalnio g. nuo Žolyno g. iki Šilo tilto |  |  |  | 2019 |  | 360000
|  | Justiniškių g. nuo Rygos g. iki Šešuolių g. |  |  |  | 2019 |  | 585000
|  | Ukmergės g. nuo Igno Šeiniaus st. iki Jurgio Baltrušaičio st. |  |  |  | 2018 |  | 360000
|  | Dariaus ir Girėno g. nuo Eišiškių plentas st. iki Kapsų g. |  |  |  | 2019 |  | 405000
| Viešojo transporto laukimo paviljonų įrengimas |  |  |  |  | 2018 | 2020 | 360000 |  | 120000 | 120000
| Viešojo transporto laukimo suolų įrengimas |  |  |  |  | 2018 | 2020 | 48000 |  | 16000 | 16000
| Viešojo transporto laukimo stotelių priežiūros darbai |  |  |  |  | 2018 | 2020 | 42000 |  | 14000 | 14000
| Išskirtinio dizaino viešojo transporto laukimo paviljonų pirkimas ir įrengimas | dviejų paviljonų įrengimui abipus Kalvarijų g. prie Žaliojo tilto; vieno paviljono įrengimui Laisvės pr. prie Sacharovo aikštės; vieno paviljono įrengimui prie Vilniaus geležinkelio ir autobusų stočių. |  |  |  | 2018 | 2019 | 500000 |  | 150000 | 350000 | Kaina bus patikslinta projektavimo metu
| Viešojo transporto infrastruktūros (viešųjų tualetų) viešojo transporto galiniuose punktuose įrengimas |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 200000 |  | 100000 | 100000
[8 empty] | 10460500 |  | 2620000 | 2862000
[8 empty] | VISO |  | 38819390 | 35590377
Prioritetiniai objektai

## Lapas2
Pilaitės pr. - Narbuto g.
Senvagė (Ozo, Linkmenų g.)
Neris (abu krantai)
Žirmūnų trikampis
Giedraičių g.
Algirdo/Geležinkelio/Dariaus ir Girėno
Žalgirio/Rinktinės/Širvintų
Kernavės g.